## Hoja 1
ID_Tarea | Proyecto | Cliente | ID_Tarea | Proyecto | Cliente | Modulo | Tarea | Responsable | Horas_Estimadas | Costo_Hora | Presupuesto_Tarea | Estado | Prioridad
T001 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T001 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Levantamiento de información | Checklist de requerimientos de información | Rubi Ahumada | 1 | 892.86 | 892.86 | Validación interna | Media
T002 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T002 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Levantamiento de información | Desarrollo y firma de contrato | Client | 6 | 892.86 | 5357.14 | Pendiente | Alta
T003 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T003 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Gestión del proyecto | Inventario | Rubi Ahumada | 7 | 892.86 | 6250 | Hecho | Alta
T004 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T004 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Gestión del proyecto | Configuración inicial | Rubi Ahumada | 2 | 892.86 | 1785.71 | Validación interna | Alta
T005 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T005 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Gestión del proyecto | Ventas | Rubi Ahumada | 6 | 892.86 | 5357.14 | Pendiente | Alta
T006 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T006 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Gestión del proyecto | Taller/reparaciones | Rubi Ahumada | 3 | 892.86 | 2678.57 | En progreso | Baja
T007 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T007 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Gestión del proyecto | Contabilidad | Client | 2 | 892.86 | 1785.71 | Pendiente | Baja
T008 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T008 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Gestión del proyecto | CRM/Contactos | Rubi Ahumada | 2 | 892.86 | 1785.71 | En progreso | Alta
T009 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T009 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Gestión del proyecto | Punto de venta | Client | 7 | 892.86 | 6250 | En progreso | Baja
T010 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T010 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Gestión del proyecto | Tableros | Rubi Ahumada | 5 | 892.86 | 4464.29 | En progreso | Media
T011 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T011 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Change Management | Preparación gestión del cambio | Client | 3 | 892.86 | 2678.57 | Validación interna | Baja
T012 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T012 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Change Management | RASCI Gestión del Cambio | Client | 4 | 892.86 | 3571.43 | Validación interna | Alta
T013 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T013 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Change Management | RACI Procesos | Rubi Ahumada | 4 | 892.86 | 3571.43 | Hecho | Media
T014 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T014 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Change Management | Planificación del cambio | Rubi Ahumada | 7 | 892.86 | 6250 | Pendiente | Media
T015 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T015 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Change Management | Implementación del cambio | Client | 1 | 892.86 | 892.86 | En progreso | Alta
T016 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T016 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Change Management | Sistema KPI adopción | Client | 1 | 892.86 | 892.86 | En progreso | Baja
T017 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T017 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Change Management | Seguimiento y consolidación | Rubi Ahumada | 6 | 892.86 | 5357.14 | Validación interna | Media
T018 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T018 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Configuración Inicial | Creación base Odoo SH | Rubi Ahumad | 2 | 892.86 | 1785.71 | Hecho | Baja
T019 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T019 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Configuración Inicial | Activación módulos base | Client | 1 | 892.86 | 892.86 | Validación interna | Baja
T020 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T020 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Configuración Inicial | Definición empresas y sucursales | Rubi Ahumada | 6 | 892.86 | 5357.14 | Validación interna | Baja
T021 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T021 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Configuración Inicial | Configuración usuarios y roles | Rubi Ahumada | 5 | 892.86 | 4464.29 | En progreso | Baja
T022 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T022 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Configuración Inicial | Parámetros generales | Rubi Ahumada | 7 | 892.86 | 6250 | Pendiente | Alta
T023 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T023 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Configuración Inicial | Plantillas facturación | Rubi Ahumada | 1 | 892.86 | 892.86 | En progreso | Media
T024 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T024 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Configuración Inicial | Carga catálogos maestros | Rubi Ahumada | 4 | 892.86 | 3571.43 | Pendiente | Alta
T025 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T025 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Contabilidad | Configuración CFDI | Rubi Ahumada | 3 | 892.86 | 2678.57 | Pendiente | Baja
T026 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T026 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Contabilidad | Configuración inicial contable | Rubi Ahumada | 5 | 892.86 | 4464.29 | En progreso | Media
T027 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T027 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Contabilidad | Gestión CxC y CxP | Rubi Ahumada | 7 | 892.86 | 6250 | Validación interna | Baja
T028 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T028 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Contabilidad | Facturación electrónica | Rubi Ahumada | 7 | 892.86 | 6250 | En progreso | Baja
T029 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T029 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Contabilidad | Conciliación bancaria | Rubi Ahumada | 3 | 892.86 | 2678.57 | En progreso | Media
T030 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T030 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Contabilidad | Catálogo de cuentas | Rubi Ahumada | 7 | 892.86 | 6250 | Pendiente | Baja
T031 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T031 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Inventario | Configuración almacén | Rubi Ahumada | 2 | 892.86 | 1785.71 | Validación interna | Baja
T032 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T032 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Inventario | Validación estructura productos | Rubi Ahumada | 3 | 892.86 | 2678.57 | Hecho | Media
T033 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T033 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Inventario | Configuración ubicaciones | Rubi Ahumada | 3 | 892.86 | 2678.57 | Hecho | Baja
T034 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T034 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Inventario | Automatización reabastecimiento | Rubi Ahumada | 7 | 892.86 | 6250 | Validación interna | Alta
T035 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T035 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Inventario | Control de stock | Rubi Ahumada | 7 | 892.86 | 6250 | Hecho | Alta
T036 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T036 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Inventario | Configuración código barras | Rubi Ahumada | 4 | 892.86 | 3571.43 | Hecho | Alta
T037 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T037 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Compras | Configuración proveedores | Rubi Ahumada | 6 | 892.86 | 5357.14 | Validación interna | Baja
T038 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T038 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Compras | Listado de precios | Rubi Ahumada | 7 | 892.86 | 6250 | Validación interna | Alta
T039 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T039 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Compras | Compras estacionales | Rubi Ahumada | 2 | 892.86 | 1785.71 | Hecho | Alta
T040 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T040 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Compras | Flujo órdenes compra | Rubi Ahumada | 7 | 892.86 | 6250 | Pendiente | Alta
T041 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T041 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Ventas | Configuración base ventas | Rubi Ahumada | 7 | 892.86 | 6250 | Validación interna | Baja
T042 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T042 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Ventas | Configuración promociones | Rubi Ahumada | 2 | 892.86 | 1785.71 | En progreso | Alta
T043 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T043 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Ventas | Configuración márgenes utilidad | Rubi Ahumada | 4 | 892.86 | 3571.43 | En progreso | Alta
T044 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T044 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | CRM | Configuración estructura CRM | Rubi Ahumada | 7 | 892.86 | 6250 | Pendiente | Baja
T045 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T045 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | CRM | Creación equipos ventas | Rubi Ahumada | 7 | 892.86 | 6250 | Pendiente | Baja
T046 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T046 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | CRM | Centralización contactos | Rubi Ahumada | 5 | 892.86 | 4464.29 | Hecho | Alta
T047 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T047 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | CRM | Automatización seguimiento | Rubi Ahumada | 4 | 892.86 | 3571.43 | Hecho | Media
T048 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T048 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Punto de venta | Configuración POS | Rubi Ahumada | 3 | 892.86 | 2678.57 | Pendiente | Baja
T049 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T049 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Punto de venta | Pruebas POS | Rubi Ahumada | 5 | 892.86 | 4464.29 | Pendiente | Alta
T050 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T050 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Punto de venta | Órdenes y facturación POS | Rubi Ahumada | 2 | 892.86 | 1785.71 | Hecho | Baja
T051 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T051 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Punto de venta | Métodos de pago POS | Rubi Ahumada | 3 | 892.86 | 2678.57 | En progreso | Media
T052 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T052 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Punto de venta | Encargado sucursal POS | Rubi Ahumada | 5 | 892.86 | 4464.29 | Pendiente | Baja
T053 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T053 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Punto de venta | Precios y promociones POS | Rubi Ahumada | 5 | 892.86 | 4464.29 | En progreso | Alta
T054 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T054 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Capacitaciones | Capacitación módulo contable | Rubi Ahumada | 3 | 892.86 | 2678.57 | Pendiente | Alta
T055 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T055 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Capacitaciones | Capacitación facturación | Rubi Ahumada | 1 | 892.86 | 892.86 | Validación interna | Alta
T056 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T056 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Capacitaciones | Capacitación bancos | Rubi Ahumada | 7 | 892.86 | 6250 | Pendiente | Baja
T057 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T057 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Capacitaciones | Capacitación CXP/CXC | Rubi Ahumada | 6 | 892.86 | 5357.14 | Pendiente | Media
T058 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T058 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Capacitaciones | Capacitación compras | Rubi Ahumada | 7 | 892.86 | 6250 | En progreso | Media
T059 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T059 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Capacitaciones | Capacitación inventario | Rubi Ahumada | 7 | 892.86 | 6250 | Hecho | Media
T060 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T060 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Capacitaciones | Capacitación código barras | Rubi Ahumada | 4 | 892.86 | 3571.43 | Validación interna | Alta
T061 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T061 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Capacitaciones | Capacitación almacén | Rubi Ahumada | 3 | 892.86 | 2678.57 | Pendiente | Baja
T062 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T062 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Capacitaciones | Capacitación documentos | Rubi Ahumada | 5 | 892.86 | 4464.29 | Validación interna | Media
T063 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T063 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Capacitaciones | Capacitación ventas | Rubi Ahumada | 1 | 892.86 | 892.86 | Pendiente | Media
T064 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T064 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Capacitaciones | Capacitación CRM | Rubi Ahumada | 3 | 892.86 | 2678.57 | En progreso | Media
T065 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T065 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Capacitaciones | Capacitación POS | Rubi Ahumada | 2 | 892.86 | 1785.71 | Validación interna | Media
T066 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T066 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Tableros | Reportes compras | Rubi Ahumada | 4 | 892.86 | 3571.43 | Validación interna | Media
T067 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T067 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Tableros | Reportes análisis | Rubi Ahumada | 1 | 892.86 | 892.86 | Pendiente | Baja
T068 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T068 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Tableros | Reportes CRM | Rubi Ahumada | 6 | 892.86 | 5357.14 | Validación interna | Alta
T069 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T069 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Desarrollos | Plantillas cotización/pedido | Rubi Ahumada | 4 | 892.86 | 3571.43 | Validación interna | Alta
T070 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | T070 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Desarrollos | Documentos aviso privacidad | Rubi Ahumada | 4 | 892.86 | 3571.43 | Validación interna | Media
|  |  | T071 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Desarrollos | Reporte personalizado ventas | Rubi Ahumada | 3 | 892.86 | 2678.57 | Hecho | Baja
|  |  | T072 | Implementación Odoo ERP | Cliente Demo | Desarrollos | Integración API externa | Rubi Ahumada | 3 | 892.86 | 2678.57 | En progreso | Media